TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea unui/unei consultant/consultantă pentru elaborarea mecanismului de implementare a Legii cu privire la prevenirea pierderii și risipei alimentare, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”

Contract de Grant ENI/ 2021/428-919

| Organizația: | I. R. Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei |
| --- | --- |
| Sector: | Servicii sociale/ Politici publice |
| Tipul contractului: | Prestare servicii |
| Locație: | Republica Moldova |
| Competențe lingvistice necesare: | Româna |
| Termen limită de depunere a dosarului de aplicare: | 12.10.2022 |
| Numărul de zile lucrătoare alocate pentru prestarea serviciilor: | 40 zile |
| Perioada de realizare a sarcinii: | Octombrie - Decembrie 2022 |

Context general

Proiectul ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile’’ este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Keystone Moldova, IRMS „Diaconia”, A.O. „Concordia. Proiecte Sociale”. Perioada de implementare a proiectului este 01.01.2022 – 31.12.2024. Scopul proiectului este împuternicirea societății civile în vederea fortificării coeziunii sociale și a incluziunii grupurilor vulnerabile prin oferirea de soluții inovatoare pentru servicii de cantină socială durabile inclusiv prin utilizarea unui mecanism de donare și redistribuire a surplusului de alimente. Activitățile proiectului vor contribui la îmbunătățirea cadrului legal de funcționare a serviciilor cantină socială. De asemenea, vor spori capacitățile prestatorilor de servicii de cantină socială în a livra servicii de calitate și durabile, precum și la crearea cadrului normativ conex al legii cu privire la prevenirea pierderii și risipei alimentare.

În acest context, M.S. Diaconia contractează un consultant / o consultantă care va fi responsabil/ă de coordonarea procesului de dezvoltare a mecanismului de implementare a Legii în vederea prevenirii pierderii și risipei alimentare și monitorizarea acestui proces.

Scopul: Coordonarea procesului de selectare a expertului național și european (din partea Federației Europene a Băncilor de Alimente) și dezvoltarea în comun a unui cadru de reglementare secundar privind prevenirea pierderii și risipei alimentare în Moldova pentru a sprijini implementarea Legii privind prevenirea pierderii și risipei alimentare.

Obiectivele:

- Documentarea și elaborarea analizei comparative cu privire la cadrul de reglementare secundar normativ.

- Elaborarea de avize/documente poziții și/sau propuneri de completare/modificare a proiectului actului normativ.

- Dezvoltarea în comun o propunere pentru cadrul de reglementare secundar privind prevenirea pierderii și risipei alimentare în Moldova pentru a sprijini implementarea Legii privind prevenirea pierderii și risipei alimentare.

Sarcini și activități specifice:

| Activități | Livrabile | Termene de realizare |
| --- | --- | --- |
| 1. Coordonarea și monitorizarea procesului de dezvoltare a termenilor de referință (ToR) | ToR-urile | 2 zile |
| 2. Documentarea cu privire la cadrul de reglementare secundar din domeniu | Lista literaturii/ surselor consultate prezentată. | 3 zile |
| 3. Elaborarea analizei comparative a diferitelor etape ale cadrul de reglementare secundar | Analiza comparativă. | 3 zile |
| 4. Întâlniri cu reprezentanți ai APC și experți în domeniu. | Invitații/confirmări de participare (captură de ecran). | 3 zile |
| 5. Participarea la ședințele/întîlnirile lucrative cu reprezentanții APC-urilor și alți experți naționali/internaționali | Invitații/confirmări de participare (captură de ecran). | 7 zile |
| 6. Organizarea de ședințe cu reprezentanți ai ministerelor de resort, Parlament, și experți în domeniu, atât din țară cât și din afara ei. | Invitații/confirmări de participare (captură de ecran). | 4 zile |
| 7. Elaborarea de avize/documente poziții și/sau propuneri de completare/modificare a proiectului actului normativ | Documentele elaborate | 5 zile |
| 8. Comunicarea (tel., fax., email, zoom, ș.a.) cu actorii interesați, experți și alți decidenți. | Mail-uri, întîlniri pe Zoom (captură de ecran) | 1 zi |
| 9. Coordonarea activității experților contractanți competenți în domeniul siguranța alimentelor; mecanismul de recuperare a alimentelor (național/internațional) | Raport pe activitatea experților contractați | 2 zile |
| 10. Dezvoltarea în comun o propunere pentru cadru de reglementare secundar privind prevenirea risipei alimentare în Moldova pentru a sprijini implementarea Legii privind prevenirea pierderii și risipei alimentare. | Proiect de minim 1 act normativ | 10 zile |
| TOTAL |  | 40 zile |

Cerințe față de consultant:

- Studii în domeniul juridic.

- Experiență de lucru, inclusiv comunicare cu autoritățile publice centrale și locale, cu organizațiile societății civile și partenerii de dezvoltare.

- Operare PC: Word, Power Point, Internet

Produs final:

1. Proiect de act normativ pentru cadrul de reglementare secundar privind prevenirea pierderii și risipei alimentare în Moldova pentru a sprijini implementarea Legii privind prevenirea pierderii și risipei alimentare.

Condiții de angajare: Consultantul/a va fi contractat/ă pentru 40 zile, în octombrie - decembrie 2022.

Procedura de aplicare: Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

- CV-ul semnat, actualizat, care va descrie experiența proprie, atât din aspect general, cât și raportat la cerințele descrise în Termenii de Referință.

- Oferta financiară. Suma solicitată va fi indicată net în EURO (suma net este acea sumă pe care o primește persoana în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit). Transferul va fi realizat în lei moldovenești la cursul de referință al proiectului. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.

Dosarul se va expedia la adresa electronică: office@diaconia.md cu mențiunea „Consultant pentru elaborarea mecanismului de implementare a Legii cu privire la prevenirea risipei alimentare prin donare și redistribuire”.

Termen-limită de prezentare a dosarului – 12 octombrie 2022.